## Hoja1
Por Hacer | Fecha asignacion | En curso | Responsable | Terminado | Fecha desarrollo
| 2021-06-01 |  | Equipo de Trabajo | 001 - Propuesta de proyecto inicial
| 2021-06-01 |  | Equipo de Trabajo | 002 - Requisitos del proyecto inicial
| 2021-06-01 |  | Equipo de Trabajo | 003 -Alcance del proyecto inicial
| 2021-06-01 |  | Equipo de Trabajo | 004 - Historias de usuario inicial
| 2021-06-01 |  | Equipo de Trabajo | 005 - Casos de uso inicial
| 2021-06-15 |  | JulianF | 006 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo login
| 2021-06-15 |  | JulianF | 007 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente registro
| 2021-06-15 |  | JulianF | 008 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo certificado
| 2021-06-15 |  | JulianF | 009 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo remision
| 2021-06-15 |  | JulianF | 010 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo menu citas medicas
| 2021-06-15 |  | JulianF | 011 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo solicitar cita medica
| 2021-06-15 |  | JulianF | 012 -Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo consultar citas medicas
| 2021-06-15 |  | JulianF | 013 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo menu clinico
| 2021-06-15 |  | JulianF | 014 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo menu administrativo
| 2021-06-15 |  | JulianF | 015 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo menu pacientes
| 2021-06-15 |  | JulianF | 016 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo menu contable
| 2021-06-15 |  | JulianF | 017 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo factura de venta
| 2021-06-15 |  | JulianF | 018 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente fonoaudiologia
| 2021-06-15 |  | JulianF | 019 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
| 2021-06-15 |  | JulianF | 020 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
| 2021-06-15 |  | JulianF | 021 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia audiometria tonal
| 2021-06-15 |  | JulianF | 022 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia grafico audiometria tonal
| 2021-06-15 |  | JulianF | 023 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia valoraciones
| 2021-06-15 |  | JulianF | 024 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo fonoaudiologia cierre historia clinica
| 2021-06-15 |  | JulianF | 025 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente laboratorio
| 2021-06-15 |  | JulianF | 026 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo laboratorio datos simplificados 1
| 2021-06-15 |  | JulianF | 027 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo laboratorio datos simplificados 2
| 2021-06-15 |  | JulianF | 028 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente medicina
| 2021-06-15 |  | JulianF | 029 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina antecedentes 1
| 2021-06-15 |  | JulianF | 030 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina antecedentes 2
| 2021-06-15 |  | JulianF | 031 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina inmunizaciones
| 2021-06-15 |  | JulianF | 032 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina revision por sistemas
| 2021-06-15 |  | JulianF | 033 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina factores de riesgo actual
| 2021-06-15 |  | JulianF | 034 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-06-15 |  | JulianF | 035 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina datos ocupacionales
| 2021-06-15 |  | JulianF | 036 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo medicina cierre historia clinica
| 2021-06-15 |  | JulianF | 037 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente optometria
| 2021-06-15 |  | JulianF | 038 -Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria antecedentes personales
| 2021-06-15 |  | JulianF | 039 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-06-15 |  | JulianF | 040 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria sintomas
| 2021-06-15 |  | JulianF | 042 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria agudeza visual
| 2021-06-15 |  | JulianF | 043 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria hallazgos
| 2021-06-15 |  | JulianF | 044 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo optometria cierre historia clinica
| 2021-06-15 |  | JulianF | 045 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo datos paciente psicologia
| 2021-06-15 |  | JulianF | 046 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-06-15 |  | JulianF | 047 -Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-06-15 |  | JulianF | 048 -Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-06-15 |  | JulianF | 049 - Vista - Diseño - Mockup - Iconos - Logo psicologia cierre historia clinica
| 2021-08-15 |  | JulianF | 050 - Prototipado Vista login
| 2021-08-15 |  | JulianF | 051 - Prototipado Vista datos paciente registro
| 2021-08-15 |  | JulianF | 052 - Prototipado Vista certificado
| 2021-08-15 |  | JulianF | 053 - Prototipado Vista remision
| 2021-08-15 |  | JulianF | 054 - Prototipado Vista menu citas medicas
| 2021-08-15 |  | JulianF | 055 - Prototipado Vista solicitar cita medica
| 2021-08-15 |  | JulianF | 056 - Prototipado Vista consultar citas medicas
| 2021-08-15 |  | JulianF | 057 - Prototipado Vista menu clinico
| 2021-08-15 |  | JulianF | 059 - Prototipado Vista menu administrativo
| 2021-08-15 |  | JulianF | 060 - Prototipado Vista menu pacientes
| 2021-08-15 |  | JulianF | 061 - Prototipado Vista menu contable
| 2021-08-15 |  | JulianF | 062 - Prototipado Vista factura de venta
| 2021-08-15 |  | JulianF | 063 - Prototipado Vista datos paciente fonoaudiologia
| 2021-08-15 |  | JulianF | 064 - Prototipado Vista fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
| 2021-08-15 |  | JulianF | 065 - Prototipado Vista fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
| 2021-08-15 |  | JulianF | 066 - Prototipado Vista fonoaudiologia audiometria tonal
| 2021-08-15 |  | JulianF | 067 - Prototipado Vista fonoaudiologia grafico audiometria tonal
| 2021-08-15 |  | JulianF | 068 - Prototipado Vista fonoaudiologia valoraciones
| 2021-08-15 |  | JulianF | 069 - Prototipado Vista fonoaudiologia cierre historia clinica
| 2021-08-15 |  | JulianF | 070 - Prototipado Vista datos paciente laboratorio
| 2021-08-15 |  | JulianF | 071 - Prototipado Vista laboratorio datos simplificados 1
| 2021-08-15 |  | JulianF | 072 - Prototipado Vista laboratorio datos simplificados 2
| 2021-08-15 |  | JulianF | 073 - Prototipado Vista datos paciente medicina
| 2021-08-15 |  | JulianF | 074 - Prototipado Vista medicina antecedentes 1
| 2021-08-15 |  | JulianF | 075 - Prototipado Vista medicina antecedentes 2
| 2021-08-15 |  | JulianF | 076 - Prototipado Vista medicina inmunizaciones
| 2021-08-15 |  | JulianF | 077 - Prototipado Vista medicina revision por sistemas
| 2021-08-15 |  | JulianF | 078 - Prototipado Vista medicina factores de riesgo actual
| 2021-08-15 |  | JulianF | 079 - Prototipado Vista medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-08-15 |  | JulianF | 080 - Prototipado Vista medicina datos ocupacionales
| 2021-08-15 |  | JulianF | 081 - Prototipado Vista medicina cierre historia clinica
| 2021-08-15 |  | JulianF | 082 - Prototipado Vista datos paciente optometria
| 2021-08-15 |  | JulianF | 083 - Prototipado Vista optometria antecedentes personales
| 2021-08-15 |  | JulianF | 084 - Prototipado Vista optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-08-15 |  | JulianF | 085 - Prototipado Vista optometria sintomas
| 2021-08-15 |  | JulianF | 086 - Prototipado Vista optometria agudeza visual
| 2021-08-15 |  | JulianF | 087 - Prototipado Vista optometria hallazgos
| 2021-08-15 |  | JulianF | 088 - Prototipado Vista optometria cierre historia clinica
| 2021-08-15 |  | JulianF | 089 - Prototipado Vista datos paciente psicologia
| 2021-08-15 |  | JulianF | 090 - Prototipado Vista psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-08-15 |  | JulianF | 091 - Prototipado Vista psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-08-15 |  | JulianF | 092 - Prototipado Vista psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-08-15 |  | JulianF | 093 - Prototipado Vista psicologia cierre historia clinica
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 094 - API - Valores Medicina (mongo DB - heroku)
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 095 - API - Valores Fonoaudiologia (mongo DB - heroku)
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 096 - API - Valores Psicologia (mongo DB - heroku)
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 097 - API - Valores Laboratorio (mongo DB - heroku)
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 098 - API - Valores Optometria (mongo DB - heroku)
| 2022-03-10 |  | Aleandro G - Jorge C | 099 -API - Valores Registro (mongo DB - heroku)
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 100 - Backend Controlador login
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 101 - Backend Controlador datos paciente registro
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 102 - Backend Controlador certificado
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 103 - Backend Controlador remision
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 104 - Backend Controlador menu citas medicas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 105 - Backend Controlador solicitar cita medica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 106 - Backend Controlador consultar citas medicas
|  |  | Aleandro G - Jorge C | 107 - Backend Controlador menu clinico
108 - Backend Controlador menu administrativo
109 - Backend Controlador menu pacientes
110 - Backend Controlador menu contable
111 - Backend Controlador factura de venta
112 - Backend Controlador datos paciente fonoaudiologia
113 - Backend Controlador fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
114 - Backend Controlador fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
115 - Backend Controlador fonoaudiologia audiometria tonal
116 - Backend Controlador fonoaudiologia grafico audiometria tonal
117 - Backend Controlador fonoaudiologia valoraciones
118 - Backend Controlador fonoaudiologia cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 119 - Backend Controlador datos paciente laboratorio
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 120 - Backend Controlador laboratorio datos simplificados 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 121 - Backend Controlador laboratorio datos simplificados 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 122 -Backend Controlador datos paciente medicina
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 123 - Backend Controlador medicina antecedentes 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 124 - Backend Controlador medicina antecedentes 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 125 - Backend Controlador medicina inmunizaciones
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 126 - Backend Controlador medicina revision por sistemas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 127 - Backend Controlador medicina factores de riesgo actual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 128 - Backend Controlador medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 129 - Backend Controlador medicina datos ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 130 - Backend Controlador medicina cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 131 - Backend Controlador datos paciente optometria
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 132 - Backend Controlador optometria antecedentes personales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 133 - Backend Controlador optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 134 - Backend Controlador optometria sintomas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 135 - Backend Controlador optometria agudeza visual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 136 - Backend Controlador optometria hallazgos
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 137 - Backend Controlador optometria cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 138 - Backend Controlador datos paciente psicologia
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 139 - Backend Controlador psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 140 - Backend Controlador psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 141 - Backend Controlador psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 142 - Backend Controlador psicologia cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 143 - Backend ORM login
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 144 - Backend ORM datos paciente registro
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 145 - Backend ORM certificado
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 146 - Backend ORM remision
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 147 - Backend ORM menu citas medicas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 148 - Backend ORM solicitar cita medica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 149 - Backend ORM consultar citas medicas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 150 - Backend ORM menu clinico
151 - Backend ORM menu administrativo
152 - Backend ORM menu pacientes
153 - Backend ORM menu contable
154 - Backend ORM factura de venta
155 - Backend ORM datos paciente fonoaudiologia
156 - Backend ORM fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
157 - Backend ORM fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
158 - Backend ORM fonoaudiologia audiometria tonal
159 - Backend ORM fonoaudiologia grafico audiometria tonal
160 - Backend ORM fonoaudiologia valoraciones
161 - Backend ORM fonoaudiologia cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 162 - Backend ORM datos paciente laboratorio
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 163 - Backend ORM laboratorio datos simplificados 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 164 - Backend ORM laboratorio datos simplificados 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 165 - Backend ORM datos paciente medicina
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 166 - Backend ORM medicina antecedentes 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 167 - Backend ORM medicina antecedentes 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 168 - Backend ORM medicina inmunizaciones
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 169 - Backend ORM medicina revision por sistemas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 170 - Backend ORM medicina factores de riesgo actual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 171 - Backend ORM medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 172 - Backend ORM medicina datos ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 173 - Backend ORM medicina cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 174 - Backend ORM datos paciente optometria
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 175 - Backend ORM optometria antecedentes personales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 176 - Backend ORM optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 177 - Backend ORM optometria sintomas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 178 - Backend ORM optometria agudeza visual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 179 - Backend ORM optometria hallazgos
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 180 - Backend ORM optometria cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 181 - Backend ORM datos paciente psicologia
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 182 - Backend ORM psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 183 - Backend ORM psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 184 - Backend ORM psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 185 - Backend ORM psicologia cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 186 - Backend Servicio login
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 187 - Backend Servicio datos paciente registro
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 188 - Backend Servicio certificado
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 189 - Backend Servicio remision
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 190 - Backend Servicio menu citas medicas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 191 - Backend Servicio solicitar cita medica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 192 - Backend Servicio consultar citas medicas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 193 - Backend Servicio menu clinico
194 - Backend Servicio menu administrativo
195 - Backend Servicio menu pacientes
196 - Backend Servicio menu contable
197 - Backend Servicio factura de venta
198 - Backend Servicio datos paciente fonoaudiologia
199 - Backend Servicio fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
200 - Backend Servicio fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
201 - Backend Servicio fonoaudiologia audiometria tonal
202 - Backend Servicio fonoaudiologia grafico audiometria tonal
203 - Backend Servicio fonoaudiologia valoraciones
204 - Backend Servicio fonoaudiologia cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 205 - Backend Servicio datos paciente laboratorio
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 206 - Backend Servicio laboratorio datos simplificados 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 207 - Backend Servicio laboratorio datos simplificados 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 208 - Backend Servicio datos paciente medicina
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 209 - Backend Servicio medicina antecedentes 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 210 - Backend Servicio medicina antecedentes 2
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 211 - Backend Servicio medicina inmunizaciones
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 212 - Backend Servicio medicina revision por sistemas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 213 - Backend Servicio medicina factores de riesgo actual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 214 - Backend Servicio medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 215 - Backend Servicio medicina datos ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 216 - Backend Servicio medicina cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 217 - Backend Servicio datos paciente optometria
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 218 - Backend Servicio optometria antecedentes personales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 219 - Backend Servicio optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 220 - Backend Servicio optometria sintomas
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 221 - Backend Servicio optometria agudeza visual
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 222 - Backend Servicio optometria hallazgos
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 223 - Backend Servicio optometria cierre historia clinica
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 224 - Backend Servicio datos paciente psicologia
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 225 - Backend Servicio psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 226 - Backend Servicio psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2226
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 227 - Backend Servicio psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-10-15 |  | Aleandro G - Jorge C | 228 - Backend Servicio psicologia cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 229 - Frontend componente login
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 230 - Frontend componente datos paciente registro
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 231 - Frontend componente certificado
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 232 - Frontend componente remision
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 233 - Frontend componente menu citas medicas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 234 - Frontend componente solicitar cita medica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 235 - Frontend componente consultar citas medicas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 236 - Frontend componente menu clinico
| 2021-11-20 | 237 - Frontend componente menu administrativo | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 238 - Frontend componente menu pacientes | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 239 - Frontend componente menu contable | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 240 - Frontend componente factura de venta | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 241 - Frontend componente datos paciente fonoaudiologia | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 242 - Frontend componente fonoaudiologia antecedentes otologicos 1 | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 243 - Frontend componente fonoaudiologia antecedentes otologicos 2 | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 244 - Frontend componente fonoaudiologia audiometria tonal | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 245 - Frontend componente fonoaudiologia grafico audiometria tonal | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 246 - Frontend componente fonoaudiologia valoraciones | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 247 - Frontend componente fonoaudiologia cierre historia clinica | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 248 - Frontend componente datos paciente laboratorio
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 249 - Frontend componente laboratorio datos simplificados 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 250 - Frontend componente laboratorio datos simplificados 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 251 - Frontend componente datos paciente medicina
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 252 - Frontend componente medicina antecedentes 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 253 - Frontend componente medicina antecedentes 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 254 - Frontend componente medicina inmunizaciones
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 255 - Frontend componente medicina revision por sistemas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 256 - Frontend componente medicina factores de riesgo actual
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 257 - Frontend componente medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 258 - Frontend componente medicina datos ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 259 - Frontend componente medicina cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 260 - Frontend componente datos paciente optometria
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 261 - Frontend componente optometria antecedentes personales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 262 - Frontend componente optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 263 - Frontend componente optometria sintomas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 264 - Frontend componente optometria agudeza visual
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 265 - Frontend componente optometria hallazgos
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 266 - Frontend componente optometria cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 267 - Frontend componente datos paciente psicologia
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 268 - Frontend componente psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 269 - Frontend componente psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 270 - Frontend componente psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 271 - Frontend componente psicologia cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 272 - Frontend enrutamiento login
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 273 - Frontend enrutamiento datos paciente registro
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 274 - Frontend enrutamiento certificado
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 275 - Frontend enrutamiento remision
| 2021-11-20 | 276 - Frontend enrutamiento menu citas medicas | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 277 - Frontend enrutamiento solicitar cita medica | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 278 - Frontend enrutamiento consultar citas medicas | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 279 - Frontend enrutamiento menu clinico
| 2021-11-20 | 280 - Frontend enrutamiento menu administrativo | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 281 - Frontend enrutamiento menu pacientes | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 282 - Frontend enrutamiento menu contable | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 283 - Frontend enrutamiento factura de venta | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 284 - Frontend enrutamiento datos paciente fonoaudiologia | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 285 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia antecedentes otologicos 1 | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 286 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia antecedentes otologicos 2 | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 287 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia audiometria tonal | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 288 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia grafico audiometria tonal | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 289 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia valoraciones | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 | 290 - Frontend enrutamiento fonoaudiologia cierre historia clinica | J Agudelo - J Hernandez
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 291 - Frontend enrutamiento datos paciente laboratorio
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 292 - Frontend enrutamiento laboratorio datos simplificados 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 293 - Frontend enrutamiento laboratorio datos simplificados 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 294 - Frontend enrutamiento datos paciente medicina
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 295 - Frontend enrutamiento medicina antecedentes 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 296 - Frontend enrutamiento medicina antecedentes 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 297 - Frontend enrutamiento medicina inmunizaciones
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 298 - Frontend enrutamiento medicina revision por sistemas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 299 - Frontend enrutamiento medicina factores de riesgo actual
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 300 - Frontend enrutamiento medicina antecedentes ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 301 - Frontend enrutamiento medicina datos ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 302 - Frontend enrutamiento medicina cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 303 - Frontend enrutamiento datos paciente optometria
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 302 - Frontend enrutamiento optometria antecedentes personales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 303 - Frontend enrutamiento optometria antecedentes ocupacionales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 304 - Frontend enrutamiento optometria sintomas
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 305 - Frontend enrutamiento optometria agudeza visual
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 306 - Frontend enrutamiento optometria hallazgos
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 307 - Frontend enrutamiento optometria cierre historia clinica
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 308 - Frontend enrutamiento datos paciente psicologia
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 309 - Frontend enrutamiento psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 310 - Frontend enrutamiento psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 311 - Frontend enrutamiento psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
| 2021-11-20 |  | J Agudelo - J Hernandez | 312 - Frontend enrutamiento psicologia cierre historia clinica
2021-11-20
| 2021-09-14 | 313 - Documentacion manual de usuario recepcion | JulianF
| 2021-09-14 | 314 - Documentacion manual de usuario medicina | JulianF
| 2021-09-14 | 315 - Documentacion manual de usuario fonoaudiologia | JulianF
| 2021-09-14 | 316 - Documentacion manual de usuario optometria | JulianF
| 2021-09-14 | 317 - Documentacion manual usuario psicologia | JulianF
| 2021-09-14 | 318 - Documentacion planteamiento del problema | JulianF
| 2021-09-14 | 319 - Documentacion informe general del sistema | JulianF
| 2021-09-14 | 320 - Documentacion Documento plan de pruebas | JulianF
| 2021-09-14 | 321 - Documentacion Entrega desarrollo | JulianF
| 2021-09-14 | 322 - Documentacion Acta de reunion | JulianF
| 2021-09-14 | 323 - Documentacion Especificacion de requisitos del sistema | JulianF
| 2021-09-14 | 324 - Documentacion Historias de usuario | JulianF
| 2021-09-14 | 325 - Documentacion Canvas | JulianF
| 2021-09-14 | 326 - Documentacion Manual de la configuracion de BD | JulianF
| 2021-09-14 | 327 - Documentacion manual tecnico de configuracion | JulianF
| 2021-09-14 | 328 - Documentacion prototipado del sistema | JulianF
| 2021-09-14 | 329 - Documentacion diseño de BD | JulianF
| 2022-04-01 | 330 - Despliegue | Alejandro G
331 - Normatividad aplicada / Estandarizacion legal
332 - Revisiones de diseño (letra, ortografia, logos, tamaños
333 - Implementaciones de niveles de seguridad informativa
Vista login
Vista datos paciente registro
Vista certificado
Vista remision
Vista menu citas medicas
Vista solicitar cita medica
Vista consultar citas medicas
Vista menu clinico
Vista menu administrativo
Vista menu pacientes
Vista menu contable
Vista factura de venta
Vista datos paciente fonoaudiologia
Vista fonoaudiologia antecedentes otologicos 1
Vista fonoaudiologia antecedentes otologicos 2
Vista fonoaudiologia audiometria tonal
Vista fonoaudiologia grafico audiometria tonal
Vista fonoaudiologia valoraciones
Vista fonoaudiologia cierre historia clinica
Vista datos paciente laboratorio
Vista laboratorio datos simplificados 1
Vista laboratorio datos simplificados 2
Vista datos paciente medicina
Vista medicina antecedentes 1
Vista medicina antecedentes 2
Vista medicina inmunizaciones
Vista medicina revision por sistemas
Vista medicina factores de riesgo actual
Vista medicina antecedentes ocupacionales
Vista medicina datos ocupacionales
Vista medicina cierre historia clinica
Vista datos paciente optometria
Vista optometria antecedentes personales
Vista optometria antecedentes ocupacionales
Vista optometria sintomas
Vista optometria agudeza visual
Vista optometria hallazgos
Vista optometria cierre historia clinica
Vista datos paciente psicologia
Vista psicologia principales riesgos psicosociales individuales 1
Vista psicologia principales riesgos psicosociales individuales 2
Vista psicologia principales riesgos psicosociales intralaborales
Vista psicologia cierre historia clinica